Приложение к постановлению Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2018г. №691

# П А С П О Р Т

муниципального проекта«Успех каждого ребенка», утвержденного постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  от 28 декабря 2018 года №691

# 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Богачев Николай Михайлович, Заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Нескородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Алфимова Вера Николаевна, директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» |  |  |
| Связь с государственными программами Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования Администрации Большесолдатского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 23.01.2019 №34 |  |  |

# 2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 80 | 1.01.2018 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81 | 81,2 |

# 3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.4. | В 10 общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 10общеобразовательных организациях не менее 0,797тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |

# 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3. 1.3.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Федеральный бюджет | 1,5 0,848250 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1,5 0,848250 |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области | 0,126750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126750 |
| 1.3.3. | Бюджет муниципального образования«Большесолдатский район» Курской области | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Нескородева О.М. | Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | Богачев Николай Михайлович, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Алфимова В.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник муниципального проекта | Курская Н.И. | Главный специалист-эксперт Управления образования Администрация Большесолдатского района Курской области | Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Руслякова Е.В. | Консультант Управления образования Администрация Большесолдатского района Курской области | Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Алфимова В.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Ханин А.А. | методист МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Алфимова В.Н., Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | 5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

# План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 4. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Курская Н.И. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 4.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2018 г. | 30октября 2018 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 4.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 4.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 14. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 14.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2019 г. | 1августа 2019 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 14.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 14.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 26. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 26.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2020 г. | 1августа 2020 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 26.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 26.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 33. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 33.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2021 г. | 1августа 2021 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 33.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 1 апреля 2022 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 33.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 41. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 41.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 г. | 1августа 2022 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 41.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 1 апреля 2023 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 41.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 48. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 48.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2023 г. | 1августа 2023 г. | Глава Большесолдатского района Курской области | заявкаБольшесолдатского районав комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | муниципальный |
| 48.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | соглашениес комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 48.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | Нескородева О.М. | информационно-аналитический отчет |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0030702 032Е250970243 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет |  | 0,848250 |  |  | 0,848250 |
| 1.3.2. | Региональный бюджет |  | 0,126750 | 0 | 0 | 0,126750 |
| 1.3.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области |  | 0,525 | 0 | 0 | 0,525 |