## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Председатель Курской областной Думы | [15 empty] | Глава Большесолдатского района Курской области
|  | Н.И. Жеребилов | [16 empty] | В.П. Зайцев
Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предпологаемая дата реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения государственной экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019 г., тыс.руб. (4) | Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта/ балл (5)
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» - Нижнее Гридино – Исаевский» | 2020 | 46:02:000000:358 | до села | Реконструкция | 8.424 | 46-1-1-3-0085-19 от 21.05.2019; 46-1-00-61-19 от 22.05.2019 | 90782.76 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2019 | - | , внебюджет | - | - | - | 2300 | 2300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2019-2020 | - | до села | - | - | - | 88482.76 | 2000 | 86482.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020 |  | по селу | строительство | 3.8 | 2019-10-01 | 41000 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2019 | - | внебюджет | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | - | по селу | - | - | - | 40000 | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020 | - | по селу | строительство | 1.65 | 2019-10-01 | 20500 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2019 | - | внебюджет | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | - | по селу | - | - | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Проезд по ул. Раздольная с. Любимовка Большесолдатского района Курской области | 2021 | - | по селу | строительство | 2.8 | 2020-11-01 | 41681.95 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2020 | - | местный бюджет | - | - | - | 1100 | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2021 | - | по селу | - | - | - | 40581.95 | - | - | 40581.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Проезд по улицам Центральная, Шевелевка, Ореховка, Гнездиловка, Котовка с. Любостань Большесолдатского района Курской области | 2022 | - | по селу | строительство | 3.9 | 2021-12-01 | 59500 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2021 | - | местный бюджет | - | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2022 | - |  | - | - | - | 58000 | - | - | - | 58000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Проезд по х.Бердин Большесолдатского района Курской области | 2023 | - | по селу | реконструкция(строительство) | 1.8 | 2022-07-01 | 27750 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2022 | - | местный бюджет | - | - | - | 750 | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2023 | - |  | - | - | - | 27000 | - | - | - | - | 27000 | - | - | - | - | - | - | -
7 | Проезд по ул. Заречная и пер. Комсомольский с. Борщень Большесолдатского района Курской области | 2024 | - | по селу | строительство | 1.5 | 2023-07-01 | 23100 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2023 | - | местный бюджет | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2024 | - |  | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | -
8 | Проезд по переулкам 1-й Парковый и 2-й Парковый в с. Любимовка Большесолдатского района Курской области | 2025 | - | по селу | строительство | 0.5 | 2024-05-01 | 7700 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2024 | - | местный бюджет | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2025 | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | -
9 | Проезд по д. Шелеповка Большесолдатского района Курской области | 2025 | - | по селу | строительство | 1.95 | 2025-09-01 | 30030 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2024 |  | местный бюджет | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2025 |  | - | - | - | - | 29250 | - | - | - | - | - | - | 29250 | - | - |  | - | -
10 | Проезд по д. Первомайская Большесолдатского района Курской области | 2026 |  | по селу | строительство | 1.4 | 2025-06-01 | 21560 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2025 |  | местный бюджет | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | -
| СМР | 2026 |  | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | -
11 | Проезд по ул. Садовая д. Щербочевка Большесолдатского района Курской области | 2026 |  | по селу | строительство | 0.8 | 2025-09-01 | 12350 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2025 |  | местный бюджет | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | -
| СМР | 2026 |  | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | -
12 | Проезд по ул. Соловьиная и Молодежная с. Махов Колодезь Большесолдатского района Курской области | 2027 |  | по селу | строительство | 1.4 | 2026-10-01 | 21560 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2026 |  | местный бюджет | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | -
| СМР | 2027 |  | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | -
13 | Проез по д. Бирюковка Большесолдатского района Курской области | 2028 |  | по селу | строительство | 1.5 | 2027-09-01 | 23100 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2027 |  | местный бюджет | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | -
| СМР | 2028 |  | - | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22500 | - | -
14 | Проезд по д. Дубрава Большесолдатского района Курской области | 2029 |  | по селу | строительство | 1.3 | 2028-10-01 | 20020 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2028 |  | местный бюджет | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | -
| СМР | 2029 |  | - | - | - | - | 19500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | -
15 | Проезд по ул. Перькова д.Нижнее Гридино Большесолдатского района Курской области | 2030 |  | по селу | строительство | 1.8 | 2029-10-01 | 27720 | [12 empty] | обращения граждан/1 | bar: Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2019 to Предпологаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. 2030
| ПСД | 2029 |  | местный бюджет | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | -
| СМР | 2030 |  | - | - | - | - | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000
| ВСЕГО: | - | - | - | - | 33.224 | - | 468354.71 | 5800 | 147582.76 | 42081.95 | 58750 | 27600 | 23480 | 37660 | 33560 | 21600 | 23020 | 20220 | 27000
| ПСД | - | - | - | - | - | - | 12040 | 3800 | 1100 | 1500 | 750 | 600 | 980 | 910 | 560 | 600 | 520 | 720
| СМР | - | - | - | - | - | - | 456314.71 | 2000 | 146482.76 | 40581.95 | 58000 | 27000 | 22500 | 36750 | 33000 | 21000 | 22500 | 19500 | 27000