## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Председатель Курской областной Думы | [15 empty] | Глава Большесолдатского района Курской области
|  | Н.И. Жеребилов | [16 empty] | В.П. Зайцев
Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предпологаемая дата реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения государственной экспертизы (3) 1 | Стоимость объекта в ценах 2019 г., тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта/ балл (5)
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» - Нижнее Гридино – Исаевский» | 2020 | 46:02:000000:358 | до села | Реконструкция | 8.424 | 46-1-1-3-0085-19 от 21.05.2019; 46-1-00-61-19 от 22.05.2019 | 90782.76 | - | 86873.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2019 | - | , внебюджет | - | - | - | 2300 | 2300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2019-2020 | - | до села | - | - | - | 88482.76 | 2000 | 86873.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2022 | 46:02:000000:321 46:02:120501:378 46:02:120501:390 | по селу | строительство | 3.794 | 46-1-0278-19 11.12.2019г. | 38737.39 | - | 9183.674 | 102.04 | 32739.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2019 | - | внебюджет | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | - | по селу | - | - | - | 36682.21 | - |  | - | 40695.91 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2021-22 | - | по селу | строительство | 1.65 | 46-1-1-3-0328-19 от 10.12.2019г | 39338.77 | - | - | 1000 | 38338.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2019 | - | внебюджет | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2021-22 | - | по селу | - | - | - | 37682.69 | - |  |  | 37682.69 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» - Борщень -Любимовка"-проезд д.Косторная» | 2021 | 46:02:000000:520 | до села | строительство | 1.6 | 2020-12-01 | 38993.69 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 36600 | обращения граждан/1
| ПСД | 2020 |  | внебюджет
| СМР | [6 empty] | 36600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 36600
5 | Проезд по д.1-е Мальцево Большесолдатского района Курской области | 2021 | - | по селу | строительство | 1.1 |  | 4649.363 | - | - | 4649.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД |  | - | местный бюджет | - | - | - | bar: Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2019 to Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2030
| СМР | 2021 | - | по селу | - | - | - | 4649.363 | - | - | 4649.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Проезд по улицам Центральная, Шевелевка, Ореховка, Гнездиловка, Котовка с. Любостань, ул.Фермерская д.Леоновка Большесолдатского района Курской области | 2022 | - | по селу | строительство | 3.9 | 2021-12-01 | 59500 | - | - | - | 59500 | - | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2021 | - | внебюджет | - | - | - | 1500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2019: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2020: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2021: 1500; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: -
| СМР | 2022 | - |  | - | - | - | 58000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2019: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2020: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2021: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 58000
| Проезд д.Леоновка | 2021-22 |  |  | строительство | 1.3 | 2020-12-01 | 14676 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2021: 1000; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 13676
| ПСД | 2020 | - | внебюджет | - | - | - | bar: Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2019 to Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2030
| СМР | 2021-2022 | - |  | - | - | - |  |  |  | 1000 | 13676 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Проезд по х.Бердин Большесолдатского района Курской области | 2023 | 46:02:000000:429 | по селу | реконструкция(строительство) | 1.8 | 2022-12-01 | 27700 | - | - | - | - | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2022 | - | местный бюджет | - | - | - | 700 | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2023 | - |  | - | - | - | 27000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2019: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2020: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2021: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: -; Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2023: 27000
8 | Проезд по д.Бочанка ул.Луговая | 2023 |  |  |  | 0.5 |  | 6300 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2023: 6000 | обращения граждан/1
| ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 300
| СМР | 2023 | [6 empty] | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2023: 6000
9 | Проезды по д.Извеково | 2023 |  |  |  | 1.5 |  | 15600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2023: 15000 | обращения граждан/1
| ПСД | 2022 |  | местный бюджет |  |  |  |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2022: 600
| СМР | 2023 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | -
10 | Проезд по ул. Заречная и пер. Комсомольский с. Борщень Большесолдатского района Курской области | 2024 | - | по селу | строительство | 1.5 | 2023-07-01 | 23100 | - | - | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2023 | - | местный бюджет | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2024 | - |  | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | -
11 | Проезд по переулкам 1-й Парковый и 2-й Парковый в с. Любимовка Большесолдатского района Курской области | 2025 | - | по селу | строительство | 0.5 | 2024-05-01 | 7700 | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2024 | - | местный бюджет | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2025 | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | -
12 | Проезд по д. Шелеповка Большесолдатского района Курской области | 2025 | - | по селу | строительство | 1.95 | 2025-09-01 | 30030 | - | - | - | - | - | - | 29250 | - | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2024 |  | местный бюджет | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | -
| СМР | 2025 |  | - | - | - | - | 29250 | - | - | - | - | - | - | 29250 | - | - |  | - | -
13 | Проезд по д. Первомайская Большесолдатского района Курской области | 2026 |  | по селу | строительство | 1.4 | 2025-06-01 | 21560 | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2025 |  | местный бюджет | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | -
| СМР | 2026 |  | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | -
14 | Проезд по ул. Садовая д. Щербочевка Большесолдатского района Курской области | 2026 |  | по селу | строительство | 0.8 | 2025-09-01 | 12350 | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2025 |  | местный бюджет | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | -
| СМР | 2026 |  | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | -
15 | Проезд по ул. Соловьиная и Молодежная с. Махов Колодезь Большесолдатского района Курской области | 2027 |  | по селу | строительство | 1.4 | 2026-10-01 | 21560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2026 |  | местный бюджет | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | -
| СМР | 2027 |  | - | - | - | - | 21000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | - | - | -
16 | Проезд по д. Бирюковка Большесолдатского района Курской области | 2028 |  | по селу | строительство | 1.5 | 2027-09-01 | 23100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22500 | - | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2027 |  | местный бюджет | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | -
| СМР | 2028 |  | - | - | - | - | 22500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22500 | - | -
17 | Проезд по д. Дубрава Большесолдатского района Курской области | 2029 |  | по селу | строительство | 1.3 | 2028-10-01 | 20020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | - | обращения граждан/1
| ПСД | 2028 |  | местный бюджет | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | -
| СМР | 2029 |  | - | - | - | - | 19500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | -
18 | Проезд по ул. Перькова д.Нижнее Гридино Большесолдатского района Курской области | 2030 |  | по селу | строительство | 1.8 | 2029-10-01 | 27720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000 | обращения граждан/1
| ПСД | 2029 |  | местный бюджет | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | -
| СМР | [7 empty] | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2030: 27000
19 | Проезд по ул. Раздольная с. Любимовка Большесолдатского района Курской области | 2030 |  | по селу | строительство | 1.5 | 2029-12-01 | 27720 | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2030: 27000 | обращения граждан/1
| ПСД | 2029 |  | местный бюджет |  |  |  |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации , тыс.руб. 2029: 720
| СМР | 2030 |  | - | - | - | - | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000
| ВСЕГО: | - | - | - | - | 31.518 | - | 359137.023 | 5800 | 96057.3 | 8251.4 | 180854.4 | 48600 | 23480 | 37660 | 33560 | 21600 | 23020 | 20940 | 54000
| ПСД | - | - | - | - | - | - | 9390 | 3800 | 0 | 1500 | 1600 | 600 | 980 | 910 | 560 | 600 | 520 | 1440
| СМР | - | - | - | - | - | - | 349747.023 | 2000 | 96057.3 | 6751.4 | 13676 | 48000 | 22500 | 36750 | 33000 | 21000 | 22500 | 19500 | 54000