**Отчет**

**о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Большесолдатского района Курской области» и оценка её эффективности за 2022 год.**

Утверждена  
 постановлением Администрации

Большесолдатского района Курской

области  
 от 30. 12. 2022 года N 624

Утверждена  
 постановлением Администрации

Большесолдатского района Курской

области  
 от 11. 01. 2022 года N 7

Утверждена  
 постановлением Администрации

Большесолдатского района Курской

области  
 от 19. 01. 2021 года N 24

Утверждена  
 постановлением Администрации

Большесолдатского района Курской

области  
 от 11 июня 2020 года N 263

Утверждена  
 постановлением Администрации

Большесолдатского района Курской

области  
 от 24 декабря 2019 года N 53

Утверждена  
постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  
от 14.11. 2018 г. № 595

## Муниципальная программа Большесолдатского района Курской области

## «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Большесолдатского района Курской области "Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области " (далее - Программа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ответственный          исполнитель программы | Отдел культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области | | | |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Искусство";  подпрограмма 2 "Наследие"; подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы» | | | |
| Основание для разработки  Программы | Постановление Администрации Большесолдатского района - Курской области от 15 февраля 2019года №89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесолдатского района Курской области и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ";  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 9мая 2017года №203;  Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | | | |
| Программно-целевые     инструменты программы | отсутствуют | | | |
| Цель программы | реализация  стратегической   роли   культуры   как духовно-нравственного основания развития  личности и государственного единства российского общества | | | |
| Задачи программы | сохранение культурного  и  исторического  наследия народа, обеспечение доступа граждан  к  культурным ценностям;  обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни,  реализация    творческого     потенциала населения;                                      создание  благоприятных  условий  для  устойчивого развития сферы культуры | | | |
| Целевые индикаторы и   показатели программы | - доля объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в  общем  количестве объектов   культурного   наследия    федерального, регионального и местного значения, проценты;       - прирост   количества    культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению  с  2013 годом, проценты;                                   - удельный вес  населения района,  участвующего  в     культурно-досуговых      мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, проценты;  - отношение среднемесячной  номинальной  начисленной заработной  платы   работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,  занятых  в  сфере  экономики  в регионе, проценты | | | |
| Этапы и сроки  реализации | 2017 - 2025 годы, в один этап программы | | | |
| Объемы бюджетных       ассигнований программы | **Общий объем** бюджетных   ассигнований   на   реализацию Программы составляет **236 733 973,0** рублей, в  том числе: объем ассигнований,  источником  которых  является областной  бюджет, составляет  **26 349 586,0** рублей;  муниципальный бюджет – **210 384 387,0** рублей,  2017 г. – **21 423 356, 0** руб., в том числе:  Обл. бюджет -**1 548 381,0** руб., мун. бюджет –**19 874 975,0** руб.  2018 г. **– 21 503 844,0** руб., в том числе:  Обл. бюджет -**1 904 121,0** руб., мун. Бюджет – **19 599 723,0** руб.  2019 г. – **24 384 379,0**, в том числе:  Обл. Бюджет – **2 596 967,0** руб., мун. Бюджет – **21 787 412,0** руб.  2020 г. – **24 553 456,0,** в том числе:  Обл. Бюджет – **2 284 955,0** руб., мун. Бюджет – **22 268 501,0** руб.  2021 г. -**25 997 302,0**, в том числе:  Обл. Бюджет – **1 578 057, 0** руб., мун. Бюджет – **24 419 245,0** руб.  2022г-**29 660 420,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**3 994 510,0** руб.;мун.бюджет-**25 665 910,0** руб.  2023г-**32 784 556,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**8 051 187,0** руб.;мун.бюджет-**24 733 369,0** руб.  2024 г-**28 213 330,0** рублей,в том числе:  обл.бюджет-**2 195 704,0** руб.;мун.бюджет-**26 017 626, 0** руб.  2025 г. – **28 213 330,0** рублей, в том числе:  Обл. бюджет**- 2 195 704,0** руб., мун. бюджет – **26 017 626,0** руб.  По подпрограмме 1 **"Искусство"**   общий  объем  бюджетных ассигнований  составляет  **111 345 192,59 .**рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию Программы  по годам распределяются в следующих объемах:  2017г**.- 8 605 027,0**  рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **853234,66** руб., мун. бюджет – **7 751 792,34** руб.  2018г.-  **7 616 386,0** рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **1 053 520,0** руб., мун. бюджет – **6 562 866,0 руб.**  2019 г. – **9 003 611,0 р**ублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**1 957 212,0** руб, мун. Бюджет – **7 046 399,0** руб.  2020 г. **– 9 152 187,59** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**1645566,59** руб, мун. бюджет – **7 506621,0** руб.  2021 г. **– 9 488 310,0** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**939 415,0** руб, мун. Бюджет –***8 548 895,0*** руб.  2022 г — **11 235 874,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**2 951 217,0** руб.;мун.бюджет-**8 284 657,0** руб.  2023 г — **20 182 681,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**7 228 283,0** руб.; мун.бюджет- **12 954 398,0** руб.  2024 г- **18 030 558,0**  рублей, в том числе:  обл.бюджет-**1 372 800,0** руб.;мун.бюджет-**16 657 758,0** руб.  2025 г. -**18 030 558,0 рублей**, в том числе:  Обл. бюджет- **1 372 800,0 руб**. мун. бюджет – **16 657 758,0 руб**  По подпрограмме 2  **"Наследие"** общий объем  бюджетных ассигнований   составляет  **96 600 900,41** рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию Программы  по годам распределяются в следующих объемах:  2017г. – **9 043 198,0**  рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **657 958,34** руб., мун. бюджет – **8 385 239,66** руб.  2018г.-  **10 031 224,0** рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **800 893,0** руб., мун. бюджет – **9 230 331,0** руб.  2019 г. – **11 152 484, 0** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**586 883,0** руб, мун. Бюджет – **10 565 601, 0** руб.  2020 г. **–11 130 286,41** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**582 532,41** руб, мун. Бюджет – **10 547 754,0** руб.  2021 г. **- 11  673 391,0** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**578 684,0** руб, мун. Бюджет **– 11 094 707,0** руб.  2022 г-**12 848 355,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**1 032 442,0** руб.,мун.бюджет-**11 815 913,0** руб.  2023 г-**11 807 138,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**822 904,0** руб.,мун.бюджет-**10 984 234,0** руб.  2024 г- **9 457 412,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**822 904,0** руб., мун.бюджет- **8 634 508, 0** руб.  2025 г. – **9 457 412,0** руб., в том числе:  Обл. бюджет- **822 904,0** руб., мун. бюджет – **8 634 508,0** руб.  По подпрограмме 3 **"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** **муниципальной программы"** общий объем бюджетных  ассигнований  составляет  **28 787 880,0 рублей**.                      Бюджетные ассигнования на реализацию Программы  по годам распределяются в следующих объемах:           2017г. **-3 775 131,00**  рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **37 188**руб., мун. бюджет -**3 737 943** руб.  2018г.-  **3 856 234,0** рублей, в том числе:  Обл. бюджет – **49 708** руб., мун. бюджет –**3 806 526,0** руб.  2019 г. –**4 228 284,0** рублей, в том числе:  Обл. бюджет -**52 872,0** руб, мун. Бюджет – **4 175 412,0** руб.  2020 г. **-4 270982,0**рублей, в том числе:  Обл. бюджет -**56856** руб, мун. Бюджет –**4 214126,0** руб.  2021 г. **– 4 835 601,0** рублей, в том числе:  Обл. Бюджет -**59 958** руб, мун. Бюджет –**4 775 643,0** руб.  2022 г- **5 576 191,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**10 851,0** руб.;мун.бюджет-**5 565 340,0** руб.  2023 г- **794 737,0** рублей, в том числе:  обл.бюджет-**0,0** руб.;мун.бюджет-**794 737,0** руб.  2024 г-**725 360,0** рублей,в том числе:  обл.бюджет-**0,0** руб.;мун.бюджет-**725 360,0** руб.  2025 г. -**725 360,0** руб., в том числе:  Обл. бюджет – **0,0** руб., мун. бюджет-**725 360,0** руб. | | | |
| Ожидаемые результаты   реализации программы | - увеличение  доли  объектов  культурного   наследия (недвижимые памятники),  не  требующих  проведения противоаварийных работ и капитального ремонта,  от общего количества объектов культурного наследия;   - укрепление   единого   культурного    пространства региона;  - перевод отрасли на  инновационный  путь  развития, превращение | | | |

     По состоянию на 30.12.2022 года сеть районных учреждений культуры включает 3 учреждения. Численность работающих составляет 57 человек.

**Районные муниципальные казённые учреждения**

**Большесолдатского района Курской области по состоянию на 31.12.2022г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Учреждения | Количество  единиц |
|
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Большесолдатский районный дом народного творчества» Курской области | 1 |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Большесолдатского района» | 1 |
| Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Большесолдатского района» | 1 |
| ИТОГО: | 3 |

     С учетом специфики, сложности сферы культуры в достижении цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:  
**1.** "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения" (в процентах).

- По результатам 2021 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии осталась на прежнем уровне и составила 72,7 %, что на 9,1% больше, в сравнении с 2017 годом (63,6 %). Рост данного показателя объясняется проведением кап.ремонта памятника, погибшим летчикам в годы ВОВ в с. Козыревка Саморядовского сельсовета.

**2.** "Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры".

- По результатам 2020 года удельный вес населения района, участвующего в

платных мероприятиях, проводимых МКУК РДНТ составил 79,1% от общего количества населения села Большое Солдатское ( 2223 чел.) Данный показатель увеличился на 19,9 % в сравнении с 2021 годом (59,1%)

Данный показатель считается выполненным.

**3.** "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе".

## - По результатам 2022 года - года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 37 649 рублей, что на 21 рубль превышает показатель по дорожной карте (37 628 рублей - 100% от средней заработной платы по экономике в регионе). Для сравнения - в 2021 году средняя заработная плата в месяц работника культуры в Большесолдатском районе составляла 32,912 тыс. рублей (100% от средней заработной платы по экономике).

   Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

***Выполнение программы:***

Сегодня заметно изменились культурные потребности населения, и поэтому особо остро стоит вопрос о повышении профессионализма в рядах работников культуры и кадровом обновлении.

В связи с этим, на сегодняшний день в районе проводится

целенаправленная работа в данном направлении.

В связи с этим, на сегодняшний день в районе проводится целенаправленная работа в данном направлении. Количество обучающихся в профильных учреждениях культуры из Большесолдатского района составляет 11 человек, из которых 7 человека являются работниками учреждений культуры. Количество специалистов, имеющих профильное образование на 31.12.2022 г. в культурно-досуговых учреждениях составляет 72,2 % ( 2015 – 49,2%, 2016- 51,9%,2017 – 60,7%, 2018 – 62,5%,2019 – 67,3%, 2020-64,8%, 2021 -71,7%).

специалистов МКУК «РДНТ» - 21 человек (16,3 ставки), из них: с высшим образованием – 6, в том числе с профильным – 5, со средним специальным образованием – 13, в том числе с профильным - 12. Всего со средним образованием - 2 человека. Возраст специалистов составляет: до 30 лет – 4, 30-50 лет – 9, старше 50 лет –2, старше 55 лет – 6;

в 2021 г количество запланированных мероприятий составило-253, из низ для детей-97, для молодежи-88 мероприятий.

В 2021 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ число клубных

формирований составляло-21 (276 человек),

В 2020 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ число клубных

формирований увеличилось на 1 единицу с 18 до 19, 266 уч.

В 2022 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ» число клубных формирований составило-21 (276 человек),

Количество проведенных мероприятий в 2022 году составило 234. Из них 91 для детей до 14 лет, 84 – для молодежи. Количество посетителей составило-15779 человек, что на 2158 человек больше, чем в 2021 году, из них дети - 4841, молодежь - 4585.

Основной показатель **Посещение** **кульурных мероприятий** национального проекта «Культура» по РДНТ выполнен на 115,8% .

Касаясь вопроса детской и молодежной среды, стоит отметить, что значительно возрос интерес к народному искусству, фольклору, во всем его многообразии, выполняющему важнейшую миссию эстетического, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В учреждениях культуры района работа с детьми и подростками направлена на организацию активного и здорового отдыха во внеурочное время и во время каникул, воспитание творческой активности, воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде, а также на предупреждение преступности и административных правонарушений среди подростков. Для детей и молодёжи проводятся различного рода мероприятия, сюда входят игровые программы, всевозможные акции, ток-шоу, игры КВН, танцевальные мероприятия для детей, викторины, конкурсы, подвижные игры, забавы. В основном работа с детьми и молодёжью носит познавательный характер.

Учреждения культуры являются местами концентрации социально-культурной деятельности в сфере досуга, где человек приобретает навыки самореализации, самоутверждения в творчестве, опыт досугового поведения в связи, с чем работники культуры постоянно должны заботиться о качественном улучшении содержания и форм проведения мероприятий. Для достижения этих целей необходимо в основу деятельности ставится характер запросов семьи, детей, молодёжи, людей старшего поколения. Разработка и включение в практику новых, нестандартных форм развлечения, просвещения, общения и творчества.

Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания населения. Кино- самый доступный вид киноискусства. С момента своего появления является важнейшим инструментом патриотического воспитания, выражения мнений, идей и вкусов общества.

В настоящее время кинообслуживание населения Большесолдатского района осуществляется 6 киноустановками. В МКУК «Большесолдатский РДНТ» - 1 киноустановка, на которой за 2022 г. продемонстрировано 78 киносеансов, из них для взросых-38, для детей - 40. Общее количество зрителей – 949 чел., из них взрослые - 331, дети - 618.. Валовой сбор - 12 800 рублей (за 2021 г. продемонстрировано 64 киносеанса (для взрослого населения -32, для детей -32) Количество зрителей – 815 чел., из них 280-взрослых, 535 детей). Валовой сбор по кино в 2021 году составил 10 950 рублей).

В отчётном 2021 году деятельность 18 муниципальных библиотек входящих в структуру МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека» была направлена на более полное и оперативное удовлетворение культурных, духовных, читательских потребностей жителей района путем предоставлениябесплатных библиотечных услуг.

Количество специалистов МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека» - 11 человек (10,4ставок), из них: с высшим образованием - 4, в том числе: с высшим библиотечным образованием - 2, со средним специальным образованием – 7, в том числе со специальным библиотечным образованием - 6, со средним образованием – нет. Возраст специалистов составляет: до 30 лет – нет, 30-50 лет – 6, старше 50 лет – 2, старше 55 – 3;

- сельских библиотечных работников – 16 человек (9,9 ставок), из них: с высшим образованием - 1, в том числе: с высшим библиотечным образованием - нет, со средним специальным образованием - 14, в том числе со специальным библиотечным образованием – 13, со средним образованием - нет. Возраст специалистов составляет: до 30 лет – 1, 30-50 лет – 5, старше 50 лет – 5, старше 55 – 4;

Количество специалистов, имеющих профильное образование на 31.12.2022 г. в библиотеках района составляет 80,8%. Обучается в профильных учебных заведениях -2 человека.

Показатель посещений, включённый в национальный проект «Культура» был выполнен библиотеками района в 2022 году выполнен на 100 %( 90 630 посещений) ( 2021г. – 80 835).

Произошло увеличение количества посещений на 9 795 в сравнении с 2021 годом. Библиотечным обслуживание охвачено 6296 человек, что составляет 62% от общего количества населения (в 2021 г.- 6608 человек, что составляло 64 % от общего количества населения).

В 2022 году произошло снижение основных пользователей на 312 человек, в сравнении с 2021 годом. Снижение произошло в связи с закрытием 2 библиотек и продолжительной болезнью 2 заведующих сельскими библиотеками, а также сказалась естестественная убыль населения.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек в 2022 г.:

Читаемость – 21 % (2021г.-21%),

Посещаемость – 14,4% (2021 г.-12%),

Обращаемость -1 (2021 г- 1%)

Документообеспеченность – 20(2021-21%)

Комплектование и подписка были проведены по каждой библиотеке. За

отчетный 2022 год было получено 760 экземпляра новых документов на сумму 199,9 тыс. рубля из средств местного бюджета (2021 год - 445 экземпляров на сумму 120,0 тыс. руб.),.

На подписку в2022 году -204 экз. периодических изданий из

местного бюджета для библиотек было выделено –123 217 рублей (2021г. -120,0 тыс. руб.)

В 2022 году приобретено книжных изданий -556 шт. на сумму 77,0 тыс.из средств муниципального бюджета

**Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется**

**путем оценки достижения плановых параметров муниципальной**

**программы к фактическим результатам.**

В 2022 году на реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры

Большесолдатского района Курской области» было утверждено **29 660 420,0**

рублей, фактическое исполнение составило **28 105 099,0** рублей. Муниципальная программа «Развитие культуры Большесолдатского района Курской области» за 2022 год является эффективной, так как исполнение запланированных денежных средств составляет **94,7 %** по целевым статьям.